## Hoja1
ACTIVIDADES FINALES PARA ENTREGA DE LogiNEXT del 17 al 22 de octubre 2022 Pto Libertador
GESTION DE ACOPIAS Y PILAS
Se revisaran en general las configuraciones y se harán Notas de Ajuste para llevar las pilas a su saldo correcto | GESTION DE PILAS | Se reasignaran las pilas correctas a los acopios
| ACOPIOS | Se verificaran nombres, ubicación pilas, etc.
| PILAS FÍSICAS | Se verificara los nombres correctos
| NOTAS AJUSTES DE INVENTARIO | Se harán notas para ajuste de saldos
DOCUMENTOS DE CONTROL 4- TRITURACIÓN - OTT
Es clave que las OTT estén en total funcionamiento para el correcto manejo de las Pilas | ORDEN DE TRITURACIÓN | Se reiniciarán las Ordenes de Trituración OTT
| TRITURADORAS | Se verificara configuraciones
CALIDAD
Revisión General y Puesta a Punto | ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO | Implementación de captura y procesamiento de muestras de calidad, marcado y remisión a SGS
| CAPTURA DE MUESTRAS | Procedimiento para el muestreo, repaso y afinamientos
| INGRESO DE RESULTADOS SGS | Instalación de LogiNEXT en SGS para captura de resultados
DOCUMENTOS DE CONTROL 1- ORDENES DE Producción -OPR
Revisión General y Puesta a Punto | ORDENES DE RECEPCIÓN-LOTES | Repaso e Importancia de las Ordenes de Producción, apertura, cierre y muestras de calidad
DOCUMENTOS DE CONTROL 2- ORDENES DE VENTAS -OVT
Revisión General y Puesta a Punto | ORDEN DE DESPACHOS - VENTAS | Corregir los archivos de terceros (duplicados), asignar responsabilidades, procedimiento de apertura y cierre. Recolección muestras de Calidad.
| RETROALIMENTACIÓN DESPACHOS | Procesar los archivos excel enviados por los clientes para posterior auditoria con relaciona mulas llegadas y diferencias de pesos
DOCUMENTOS DE CONTROL 3- ORDENES DE TRASLADOS -OTR
Revisión General y Puesta a Punto | ORDENES DE TRASLADOS | Revisión general del proceso, emisión de una orden mensual (la actual tiene mas de 4 meses)
| RETROALIMENTACIÓN DESPACHOS | Procesar los archivos excel enviados por el Puerto para posterior auditoria con relación a mulas llegadas y diferencias de pesos
BASCULA -1
Revisión General | BASCULA | Captura de Pesos, revisión de alertas, proceso en general
| REIMPRESIÓN DE TIQUETES | Revisión General
| CORRECCIÓN DE TIQUETES | Revisión General. Se incorporo LOG de cambios
| ENTRADA MASIVA DE DATOS | Revisión General
BASCULA -2
Puesta en marcha | BASCULA | Estamos a la espera de la definición de la compra del cable cruzado para iniciar pruebas.
CONFIGURACIONES
Puesta a Punto | PLACAS | Revisión General, asignación de responsables
MINAS
TRANSPORTADORES
TIPOS DE CARBÓN
GRANULOMETRÍAS
TIPOS DE MUESTRA
PLAN MINERO
CONDUCTORES
CLIENTES/TERCEROS
GESTION DE USUARIOS
Puesta a Punto | MANEJO DE USUARIOS | Revisión General, asignación de responsables
CONTROL ACCESOS
OPERADORES/PROVEEDORES
Puesta a Punto | OPERADORES/PROVEEDORES | Revisión General, asignación de responsables
GESTION DE VARIABLES
INTERFAZ CONTABLE
Iniciaremos pruebas en PL | COMPROBANTE DE INVENTARIOS | Esta en revisión , falta por definir el campo de Costo Promedio
DASHBOARD GENERALES
Tableros de Control de PC y Móvil para rastrear en línea los datos mas relevante del proyecto | DASHBOARD GERENCIAL | Se encuentra Instalado
| DASHBOARD PRODUCTIVO | Se encuentra Instalado
| DASHBOARD MÓVIL | Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL). Se entrega Una (1) licencias completamente gratis (por un año)
MONTAJE DE APP-MÓVIL PARA RELACIÓN DE CARPADO (PRUEBAS)
Pruebas de la APP de Carpado, NO necesita infraestructura, se instala la APP un móvil en zona de carpado y pueden empezar a enviar los datos de las mulas carpadas directamente a LogiNEXT | APP MÓVIL CARPADO | Montaje
| BACKEND LogiNEXT Carpado | Instalación de Aplicativo JavaScript BACKEND (Server PL)
| ADECUACIÓN LogiNEXT | Instalación de Reportes Generales y Resumen